Изпълнение на плана за действие на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух  2023-2027 г. за 2025 г.

| Код | Описание на мярката | Времеви хоризонт за изпълнение | Очакван ефект намаление на емисиите, т/год | Период на въздействие | Необходими средства (евро) | Източник на финансиране | Отговорна институция | Индикатор за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРАТКОСРОЧНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ns_Sh_Dh - НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ФПЧ10 ОТ БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ns_Sh_Dh_f_1 | Социологическо проучване за нагласите на населението, отопляващо се на твърдо гориво, относно подмяна на отоплителните уреди с алтернативни екологосъобразни топлоуреди | 2025 г. | 0* Ще се конкретизира начина и обхвата на прилагането на мярка за подмяна на отоплителните уреди с цел да се ограничат емисиите на ФПЧ10 през отоплителния сезон. | 2024-2027 г. | - | Общински бюджет, Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури, ПОС 2021-2027 | Община Несебър | Проведена кампания за изпълнението на проект „Несебър е за по-чист въздух“, Програма „Околна среда“ 2021-2027 г за подмяна на нееколосъобразни уреди за отопление. |
| Ns_Sh_Dh_f_2 | Разработване на проект по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление чрез поетапна подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво - дърва и въглища в самостоятелни обекти в жилищните сгради с екологични алтернативи. | 2025 г. | 0* Ще се осигури изпълнението на мярка за подмяна на отоплителните уреди с цел да се ограничат емисиите на ФПЧ10 през отоплителния сезон и извеждане от експлоатация и предоставяне за рециклиране на старите отоплителни устройства на твърдо гориво. Предотвратяване на генерирането на отпадъци от изгарянето за битово отопление на дърва и въглища. | 2027-2027 г. | Обща стойност на проекта – 4 739 020 | Общински бюджет, Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури, ПОС 2021-2027 | Община Несебър | Община Несебър изпълнява проект „Несебър е за по-чист въздух“, Програма „Околна среда“ 2021-2027 г,BG16FFPR002-5.001-0011-„За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на ПОС -продължителност на проекта 5 години. В рамките на проекта се подменят отоплителни уреди твърдо гориво (дърва,въглища), с екологични алтернативи (пелетни уреди, термопомпи и климатици). Проектът продължава и през 2026 г. |

| Код | Описание на мярката | Времеви хоризонт за изпълнение | Очакван ефект намаление на емисиите, т/год | Период на въздействие | Необходими средства (евро) | Източник на финансиране | Отговорна институция | Индикатор за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ns_Sh_Dh_a_1 | Разработване на „Регистър за системна регистрация и ежегодна актуализация на изразходваните количества горива за битово отопление“, с включване на всички продажби на твърди горива | 2025 г. | 0* Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10. | - | - | Общински бюджет, Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури, ПОС 2021-2027 | Община Несебър | Не е изготвен актуален Регистър за системна регистрация и ежегодна актуализация на изразходваните количества горива за битово отопление. |
| Ns_Sh_Dh_а_2 | Съвместни действия с Агенция за социално подпомагане на социално слаби лица с енергийни помощи. Последните да се предоставят в натура или чрез директни плащания към доставчиците на съответния енергоносител за отопление | постоянен | 2027 г. - 8 | 2023-2027 г. | - | Общински бюджет, Агенция за социално подпомагане | Агенция за социално подпомагане | Няма налична информация за брой лица, получили енергийни помощи в натура или чрез директни плащания към доставчиците на съответния екологичен енергоносител за отопление. |
| Ns_Sh_Dh_r_1*** | Контрол върху съдържанието на влага в дървата за огрев, ползвани от община Несебър, които към момента не отговарят на критериите за качество на атмосферния въздух по отношение на ФПЧ10 | постоянен | 2027 г. - 8 | 2023-2027 г. | - | Общински бюджет | Община Несебър | Очаква се, че количеството на използваната дървесина ще намалее (поради по- ниското съдържание на влага в нея). |
| Ns_Sh_Dh_r_2*** | Ежегодни проверки за изгаряне на отпадъци и др. неразрешени от закона материали за | постоянен | 2027 г. - 5.2 | 2023-2027 г. | Заплата на ОА | Общински бюджет | Община Несебър; РИОСВ | Постоянен контрол от страна на общинската администрация за извършване на провер ки за изгаряне на |

| Код | Описание на мярката | Времеви хоризонт за изпълнение | Очакван ефект намаление на емисиите, т/год | Период на въздействие | Необходими средства (евро) | Източник на финансиране | Отговорна институция | Индикатор за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление в обектите – юридически лица, подобни на битовите, напр. сервизи за автомобили, автомивки, тапицерски и други ателиета за услуги, строителни обекти и т.н., както и отоплението в общински обекти |  |  |  |  |  |  | отпадъци и други отпадъчни материали за отопление. |
| Ns_Sh_Tr - НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ФПЧ10 ОТ ТРАНСПОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ns_Sh_Tr_r_1 | Въвеждане на забранителен или регулативен режим за движение по пътищата в района с повишен риск от влошено КАВ за определен тип МПС и при определени условия – атмосферни и/или временни превишения на нормите | 2025 г. | 0* Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10. | 2023-2027 г. | Заплата на ОА | Общински бюджет, Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури, ПОС 2021-2027 | Община Несебър | Ежегодно ОА въвежда забранителен и регулатурен режим за движение по общинската пътна мрежа. |
| Ns_Sh_Tr_r_2 | Стимули за модернизирането състава на автопарка чрез промени в годишните данъци за автомобилите, в сила от 2019 г., така че данъкът да се обвърже с възрастта на превозното средство, видът двигател и Евро стандартите. Електромобилите да са освободени от данъци. | 2025 г. | 0* Намаляване концентрациите на емисиите на ФПЧ10 от стари автомобили. | 2023-2027 г. | Заплата на ОА | Общински бюджет Дирекция „Данъци и такси“ | Община Несебър Дирекция „Данъци и такси“ | Намалени емисии от автомобили при измервания в контролните пунктове. |

| Код | Описание на мярката | Времеви хоризонт за изпълнение | Очакван ефект намаление на емисиите, т/год | Период на въздействие | Необходими средства (евро) | Източник на финансиране | Отговорна институция | Индикатор за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ns_Sh_Tr_a_1*** | Стриктен контрол за недопускане неправилното паркиране в зелените площи | 2025 г. | 0* Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10. | 2023-2027 г. | Заплата на ОА | Общински бюджет, ЕФ, др. финансиращи структури | Община Несебър | Постоянен контрол от страна на ОА за неправилно паркиране, особено в зелените площи. |
| Ns_Sh_Tr_a_2 | Въвеждане на мерки за специфично поведение при установени наднормени нива на ФПЧ10 - в официалната интернет страница на Община Несебър се публикува информация за нивото на основните замърсители на атмосферния въздух. | 2025 г. | 0* -Намаляване на емисиите- инвентаризация на емисиите по групи; -Намаляване на броя на превишенията на СДНОЧЗ, поддържане на СГ концентрации под СГНОЧЗ, -Намаляване на регистрираните най- високи 24-часови концентрации, -Намаляване на регистри- раните СГ концентрации. | 2023-2027 г. | - | Общински бюджет, Европейски фондове, др. финансиращи структури | Община Несебър | Резултати от измер- ванията в контролните пунктове – АИС Несебър. |
| Ns_Sh_Tr_а_3 | Подробно проучване на нагласите на населението към ползването на нови маршрутни линии на електрически градски транспорт на къси разстояния в рискови от замърсяване райони, ползването на организиран електрически транспорт до и от образователни и административни институции. | 2025 г. | 0* Ще се конкретизира начина и обхвата на прилагането на мярка за ползването на нови маршрутни линии на електрически градски транспорт на къси разстояния в рискови от замърсяване райони, ползването на организиран електрически транспорт до и от образователни и административни институции, планирана с цел да се ограничат емисиите на ФПЧ10. | 2023-2027 г. | - | Общински бюджет, Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури, ПОС 2021-2027 | Община Несебър | Не е извършвано проучване на нагласите на населението. Ежегодно общинската администрация извършва обновя ване на общинския автопарк и насърчаване използване на екологични горива. |

| Код | Описание на мярката | Времеви хоризонт за изпълнение | Очакван ефект намаление на емисиите, т/год | Период на въздействие | Необходими средства (евро) | Източник на финансиране | Отговорна институция | Индикатор за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ns_Sh_Tr_а_4 | Подробно проучване на нагласите на населението към въвеждането на „бяла“ зона без автомобили и условия за придвижване в нея. | 2025 г. | 0* Ще се конкретизира начина и обхвата на прилагането на мярка за въвеждането на „бяла зона“, планирана с цел да се ограничат емисиите на ФПЧ10. | 2023-2027 г. | Заплата на ОА | Общински бюджет, Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури, ПОС 2021-2027 | Община Несебър | Насърчаване устойчивия транспорт – въведена „бяла” зона без автомобили и условия за движение в нея-ул.„Отец Паисий”, гр. Несебър-нов град. |
| Ns_Sh_Tr_t_1 | Изграждане на улица до новопроектирана детска градина, кв. „Русалка“, гр. Свети Влас. | 2025 г. | 2027 г. – 4 | 2023-2027 г. | 234 874 | Общински бюджет | Община Несебър | 0,3 км изградена улица. |
| Ns_Sh_Tr_t_2 | Реконструкция на улица от о.т.307 гр. Несебър до кръстовище с ул."Сатурн“ (в ПИ 51500.505.295 и ПИ 51500.31.43) | 2025 г. | 2027 г. – 4 | 2023-2027 г. | 109 118 | Общински бюджет | Община Несебър | 0,5 км реконструирана улица. |
| Ns_Sh_Tr_t_3 | Изграждане на улично осветление на паркинги и тротоари в обхвата на ул. Първа – западна част в участъка от о.т.410 до о.т.423 в гр. Несебър. | 2025 г. | 2027 г. – 4 | 2023-2027 г. | 205 737 | Общински бюджет | Община Несебър | 1,5 км изградени паркинги и тротоари |
| Ns_Sh_Tr_t_4 | Изграждане на улично осветление на ул."Искър" в с.Равда. | 2025 г. | 2027 г. – 4 | 2023-2027 г. | 1 023 | Общински бюджет | Община Несебър | 0,3 км проектирано улично осветление |
| Ns_Sh_Tr_t_5 | Изграждане на улично осветление на ул."Дунав" в с.Равда. | 2025 г. | 2027 г. – 4 | 2023-2027 г. | 1 023 | Общински бюджет | Община Несебър | 0,2 км проектирано улично осветление |
| Ns_Sh_Tr_t_6 | Ремонт на основната пътна мрежа в населените места, особено улиците, по които се движи обществен транспорт. | 2025 г. | 2027 г. – 4 | 2023-2027 г. | 3 464 332 | Общински бюджет | Община Несебър | Ремонтирани улици: - гр. Несебър - 2,5 км; - гр. Обзор – 0,5 км; - гр. Св. Влас – 1,3 км; - с. Равда – 0,5 км; - с. Оризаре – 1,0 км. |
| Ns_Sh_Tr_t_7 | Ремонт на тротоари по основната пътна мрежа в населените места. | 2025 г. | 2027 г. – 4 | 2023-2027 г. | 2 357 779 | Общински бюджет | Община Несебър | Ремонтирани тротоари: - гр. Несебър – 6000 м2; - гр. Обзор – 2100 м2; - гр. Св. Влас – 2500 м2; - с. Равда – 2800 м2; - с. Кошарица – 1550 м2; - с. Оризаре – 265 м2; - с. Гюльовца – 165м2. |

| Код | Описание на мярката | Времеви хоризонт за изпълнение | Очакван ефект намаление на емисиите, т/год | Период на въздействие | Необходими средства (евро) | Източник на финансиране | Отговорна институция | Индикатор за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ns_Sh_Str - НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ФПЧ10 ОТ СТРОИТЕЛСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ns_Sh_Str_а_1 | Контрол върху всички строителни обекти, извършващи изкопни работи за създаването на временни пунктове за измиване на автомобилните гуми. | постоянен | 2027 г. – 0,5 Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10. | 2023-2027 г. | Заплата на ОА | Община Несебър | Община Несебър | Постоянен контрол от страна на общинската администрация - извършване на проверки и даване на предписания на строителни обекти |
| Ns_Sh_Str_а_2 | Контрол върху предаването на всеки строителен обект да се предхожда от щателно измиване на строителната площадка и прилежащите площи. |  | 2027 г. – 0,5 Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10. |  |  |  |  |  |
| Ns_Sh_Str_а_3*** | Контрол върху превозването на насипни материали - да става само от автомобили с покривала. |  | 2027 г. – 1,5 Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10 |  |  |  |  |  |

| Код | Описание на мярката | Времеви хоризонт за изпълнение | Очакван ефект намаление на емисиите, т/год | Период на въздействие | Необходими средства (евро) | Източник на финансиране | Отговорна институция | Индикатор за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ns_Sh_Str_а_4*** | Осъществяване на контрол за възстановяване на улици и тротоари при ремонт/изграждане на елементите на техническата инфраструктура с цел недопускане на замърсяване на прилежащите площи и територии с кал и други замърсявания, водещи до увеличаване на пътния нанос или ветрово запрашаване. | постоянен | 2027 г. – 0,5 Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10 | 2023-2027 г. | Заплата на ОА | Община Несебър | Община Несебър | Постоянен контрол от страна на общинската администрация, извършване на проверки на строителни обекти |
| Ns_Sh_Str_а_5*** | Осъществяване на ефективен контрол за спазването на мерки за недопускане замърсяване на атмосферния въздух от строежи, вкл. по спазването на маршрутите за транспортиране на отпадъци от строителни обекти. | постоянен | 2027 г. – 1,5 Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10 | 2023-2027 г. | Заплата на ОА | Община Несебър | Община Несебър | Постоянен контрол от страна на общинската администрация, извършване на проверки на строителни обекти |
| Ns_Sh_Str_а_6*** | Стриктен контрол за недопускане неправилното паркиране, в зелените площи. | постоянен | 2027 г. – 0,5 Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10 | 2023-2027 г. | Заплата на ОА | Община Несебър | Община Несебър | Постоянен контрол от страна на общинската администрация за неправилно паркиране в зелените площи |

| Код | Описание на мярката | Времеви хоризонт за изпълнение | Очакван ефект намаление на емисиите, т/год | Период на въздействие | Необходими средства (евро) | Източник на финансиране | Отговорна институция | Индикатор за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ns_Sh_Pr НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ФПЧ10 ОТ ПРОМИШЛЕНОСТТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ns_Sh_Pr_a_1 | Въвеждане на изисквания към промишлени терени с неблагоустроени територии, за поддържане на обезпрашителни мероприятия и контрол за привеждането им в съответствие. | постоянен | 0* Ще се намалят неорганизираните емисии от ФПЧ10 | 2023-2027 г. | Заплата на ОА | Община Несебър | Община Несебър | Постоянен контрол от страна на общинската администрация, извършване на проверки на промишлени терени |
| Ns_Sh_Pr_a_2 | Въвеждане на специфични изисквания към складовите и търговски обекти и подообекти с цел намаляване на неорганизираните емисии от прах и контрол за спазването им. | постоянен | 0* Ще се намалят неорганизираните емисии от ФПЧ10 | 2023-2027 г. | Заплата на ОА | Община Несебър | Община Несебър | Постоянен контрол от страна на общинската администрация, извършване на проверки на складове и търговски обекти |
| Ns_Sh_Pr_a_3 | Прилагане на най- добрите налични техники и мерки за рентабилност. Въвеждане на специфични изисквания към товаро-разтоварните дейности, времето за престой и работа на двигателите на МПС. | постоянен | 0* Ще се намалят неорганизираните емисии от ФПЧ10 | 2023-2027 г. | Заплата на ОА | Община Несебър | Община Несебър | Постоянен контрол от страна на общинската администрация. |
| Ns_Sh_Pr_a_4 | Въвеждане на строги изискванията към бетоновите и варови възли, кариери за инертни материали, пресевни и сортировъчни инсталации на инертни материали, площадки за | постоянен | 0* Ще се намалят неорганизираните емисии от ФПЧ10 | 2023-2027 г. | Заплата на ОА | Община Несебър | Община Несебър | Постоянен контрол от страна на общинската администрация. |

| Код | Описание на мярката | Времеви хоризонт за изпълнение | Очакван ефект намаление на емисиите, т/год | Период на въздействие | Необходими средства (евро) | Източник на финансиране | Отговорна институция | Индикатор за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | третиране на строителни отпадъци, площадки за съхраняване на насипни товари и отпадъчни продукти и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ns_Sh_Pi - РЕСУСПЕНДИРАНЕ НА ЧАСТИЦИ ОТ ПЛОЩНИ ИЗТОЧНИЦИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ns_Sh_Pi_t_1*** | Системно машинно миене на основната пътна мрежа на града и особено улиците, по които се движи общ. транспорт | постоянен | 2027 г. – 6 Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10 | 2023-2027 г. | 4 348 927 | Общински бюджет | Община Несебър | ОП „БКСО” – Дейност „Чистота” почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване. |
| Ns_Sh_Pi_t_2*** | Периодично ръчно измиване на зони или части от улици, по които е натрупан значителен пътен нанос. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ns_Sh_Pi_t_3*** | Ежеседмично миене на района около пункта за мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |
| Ns_Sh_Pi_t_4 | Оптимизиране на зимното снегопочистване - опесъчаване чрез замяна на пясъка/лугата със специализирани препарати за третиране на снежна покривка. | зимен период | 0* Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10. | 2023-2027 г. | - | Общински бюджет | Община Несебър | - |
| Ns_Sh_Pi_t_5** | Проектиране и изграждане на парково пространство, детски и спортни площадки, тротоари и алеи. | 2025 г. | 2027 г. – 6 Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10. | 2023-2027 г. | 527 537 66 623 6 228 5 721 | Общински бюджет; Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури | Община Несебър | 1) Изграждане на „Басейн“ в кв. „Черно море“, гр. Несебър; 2) Изграждане на детска площадка, озеленяване и алейно осветление в гр.Обзор; 3) ) Изграждане на детска площадка в кв. „Русалка“ и 4) Проект площадка-гр.Св.Влас. |

| Код | Описание на мярката | Времеви хоризонт за изпълнение | Очакван ефект намаление на емисиите, т/год | Период на въздействие | Необходими средства (евро) | Източник на финансиране | Отговорна институция | Индикатор за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ns_Sh_Pi_t_6** | Озеленяване и поддръжка на зелените площи | 2025 г. | 2027 г. – 6 Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10. | 2023-2027 г. | 1 100 583 | Общински бюджет; Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури | Община Несебър | ОП ”БКСО”, Дейност „Озеленяване” – изграждане и поддържане на общинската зелена система. |
| Ns_Sh_Pi_t_7** | Създаване на услуги за населението – изграждане на нова водопроводна мрежа. | 2025 г. | 2027 г. – 6 Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10. | 2023-2027 г. | 1 400 940 1 699 886 | Общински бюджет; Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури, ПЧП | Община Несебър | 1) Изградена нова водопроводна мрежа – етап II - 7,2 км, с. Гюльовца. 2) „Преработка и актуализация на съществуващ проект за водопроводна мрежа на с. Оризаре, Община Несебър – І етап“. |
| Ns_Sh_i - ИНФОРМАЦИОННИ МЕРКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ns_Sh_Dh_i_1 | Провеждане на информационни кампании сред обществеността за запознаване с вредите от замърсяването на въздуха с ФПЧ10 и стимулиране на активността на жителите да кандидатстват за подмяна на старите топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Техническа подкрепа на лицата при кандидатстване. | 2023-2027 | 0* Ще се намалят годишните емисии на ФПЧ. Чувствително намаляване на средния относителен принос на битово отопление за формиране на най-високи СД концентрации. | 2023-2027 | - | ПОС 2021-2027, Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури | Община Несебър | Предоставена инфор мация на официална та страница на Общината за КАВ, проведени информа-ционни дни/срещи по населени места, публикации,осигурена техническа подкрепа за подпомагане на кандидатите за подмяна на старите уреди. Разкрит е специален офис за приемане на заявления за кандидатстване. |

| Код | Описание на мярката | Времеви хоризонт за изпълнение | Очакван ефект намаление на емисиите, т/год | Период на въздействие | Необходими средства (евро) | Източник на финансиране | Отговорна институция | Индикатор за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ns_Sh_Dh_i_2 | Разработване и осъществяване на консултативни и информационни механизми за популяризиране на енергийно ефективни мерки в жилищния сектор – web сайт, електронно табло | 2025 г. | 0* Ще се намалят годишните емисии на ФПЧ. Чувствително намаляване на средния относителен принос на битово отопление за формиране на най-високи СД концентрации. | 2023-2027 г. | - | Общински бюджет, Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури, ПОС 2021-2027 | Община Несебър | Предоставена инфор мация на официална та страница на Общината за ЕЕ и консултиране на гражданите относно енергийно ефективни мерки в жилищния сектор. |
| Ns_Sh_ Dh _i_3 | Въвеждане на мерки за специфично поведение при установени наднормени нива на ФПЧ10 - в официалната интернет страница на Община Несебър се публикува информация за нивото на основните замърсители на атмосферния въздух. | 2025 г. | 0* Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10. - Намаляване на емисиите; - Инвентаризация на емисиите по групи; - Намаляване на броя на превишенията на СДНОЧЗ, поддържане на СГ концентрации под СГНО ЧЗ, - Намаляване на регистрираните най- високи 24-часови концентрации, - Намаляване на регистрираните СГ концентрации. | 2023-2027 г. | - | ИАОС; Общински бюджет | ИАОС; Община Несебър | Предоставена инфор мация на официална та страница на Общината за нивото на основните замърсители на атмосферния въздух. |

| Код | Описание на мярката | Времеви хоризонт за изпълнение | Очакван ефект намаление на емисиите, т/год | Период на въздействие | Необходими средства (евро) | Източник на финансиране | Отговорна институция | Индикатор за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИОННИ МЕРКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ns_Lt_Dh - НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ФПЧ10 ОТ БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ns_Lt_Dh_t_1 | Реализиране на проект по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление чрез поетапна подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво - дърва и въглища в самостоятелни обекти в жилищните сгради с екологични алтернативи, включително изграждане на фотоволтаични инсталации (вкл. батерии) за енергийно бедни домакинства при алтернатива за отопление термопомпа „въздух- въздух“ | 2025-2027 | 2027 - 18 | 2026-2027 г. | 4 739 020 | ПОС 2021-2027 | Община Несебър | Проект „Несебър е за по-чист въздух” по Програма "Околна среда" 2021-2027, BG16FFPR002-5.001-0011-C01”За по-чист въздух”. Продължителността на проекта е 5 години. В рамките на проекта ще се подменят отоплителни уреди на твърдо гориво (дърва и въглища), с екологични алтернативи (пелетни уреди, термопомпи и климатици). Проектът продължава през 2026 г. |
| Ns_Lt_Dh_t_2 | Обновяване и ремонти на обществени сгради, включително поставяне на пречиствателни съоръжения и фотоволтаични системи, което да спомогне да станат по-енергийно ефективни и безкарбоно- ви до 2050 г. – пилотен проект | 2025–2026 г. | 0**** Ще се ограничи и/или ще се намали рискът от влошено КАВ по ФПЧ10 чрез материален стимул за дългосрочна инвестиция | 2025-2027 г. | - | Общински бюджет, Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури | Община Несебър | - |

| Код | Описание на мярката | Времеви хоризонт за изпълнение | Очакван ефект намаление на емисиите, т/год | Период на въздействие | Необходими средства (евро) | Източник на финансиране | Отговорна институция | Индикатор за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ns_Lt_Tr - НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ФПЧ10 ОТ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ns_Lt_Tr_t_1 | Изграждане на зарядна инфраструктура за електрически превозни средства | 2025 г. | 2027 г. – 12 Ще стимулира и улесни желаещите да използват електрически превозни средства | 2025-2027 г. | - | Общински бюджет, ПОС 2021-2027 | Община Несебър | - |
| Ns_Lt_Pi - РЕСУСПЕНДИРАНЕ НА ЧАСТИЦИ ОТ ПЛОЩНИ ИЗТОЧНИЦИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ns_Lt_Pi_t_1 | Реализиране на Проект „Залесяване/затревяване и облагородяване на крайпътни и междублокови пространства, паркове, зелени покриви, включително интелигентни зелени решения“ | 2025-2027 г. | 2024 г. – 6 2027 г. – 8 Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10 чрез инвестиции в растителни видове с най-висока степен на ефективност по отношение улавянето ФПЧ и пречистването на въздуха по естествен път | 2025-2027 г. | 1 100 583 1 025 444 | Общински бюджет; Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури, ПОС 2021-2027 – Мярка „Зелена инфраструктура в градска среда“ | Община Несебър | 1)ОП ”БКСО”, Дейност „Озеленяване“ облагородяване на крайпътни и междублокови пространства. 2) Намаляване на вторичното разпрашаване и замърсяване на въздуха в община Несебър, чрез създаване на зелена инфраструктура в градска среда, Програма "Околна среда" 2021-2027, BG16FFPR002-5.008-0001-С01, Зелени мерки в градска среда (3). Проектът продължава и през 2026 г. |

* Някои мерки нямат пряк ефект за намаляване на емисии и в съответната графа е отбелязано „0“, но ефектът от тях се проявява косвено в останалите мерки.

** Мярката е включена в ПИРО

*** Мярката е включена в ПООС

**** Очакваният ефект намаление на емисиите може да се изчисли след извършване на енергиен преглед на отделните сгради

Легенда на уникалния код на мерките:

| Несебър | Кратко -срочна мярка | Дълго- срочна мярка | Комунал- но битов сектор | Сектор транспорт | Строител- ство | Промиш- лен сектор | Площтни източници | Администра- тивна мярка | Финансова мярка | Информа- ционна мярка | Техни- ческа мярка | Регула- торна мярка | Номер на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ns | Sh | Lt | Dh | Tr | Str | Pr | Pi | а | f | i | t | r | 1 |